|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Rizik | Vjerojatnost | Upliv | Izloženost |
| 1 | Mogućnost ne dobivanja patentnih prava | 0.3 | 0.4/0.8 | 0.12/0.24 |
| 2 | Neuspjela kupovina novog zemljišta | 0.1 | 0.4 | 0.04 |
| 3 | Skraćivanje vremenskog rasporeda | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 4 | Nedostatak finacijskih sredstava (kapitala) | 0.3 | 0.2 | 0.06 |
| 5 | Sporost birokracije | 0.7 | 0.2/0.4 | 0.14/0.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rizik | Izloženost | Boja | Planirani trošak rizika | Očekivana monetarna vrijednost (EMV) | Rezervni fond | Odziv | Stvarni troškovi | Ukupni rezervni fond | Ukupni stvarni trošak odziva |
| 1 | 0.12/0.24 | Žuti/Crveni | 2,000,000 $ | 600,000 $ | - | A | 480,000 $ | 600000 $ | 1500000 $ |
| 2 | 0.04 | Zeleni | 750,000 $ | 75,000 $ | 75,000 $ |  | - |
| 3 | 0.2 | Crveni | 3,000,000 $ | 1,500,000 $ | - | B | 600,000 $ |
| 4 | 0.06 | Zeleni | 1,750,000 $ | 525,000 $ | 525,000 $ |  | - |
| 5 | 0.14/0.28 | Žuti/Crveni | 1,500,000 $ | 1,050,000 $ | - | C | 420,000 $ |

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka odziva | Opis odziva |
| A | Nužna je prisutnost dobrog odvjetničkog tima koji će u slučaju problema s dobivanjem patentnih prava poduzeti sve potrebne mjere i iskoristiti dostupne izvore kako bi se prava dobila. |
| B | Ulaganje dodatnih imovinskih resursa , u smislu povećavanja broja radnih sati, nabava dodatne opreme koja bi mogla ubrzati razvoj projekta. Izbjegavati zapošljavanje novih djelatnika, budući da to samo produljuje rok izvođenja, jer ih je potrebno educirati i uvesti u projekt. |
| C | Iskoristiti poznanstva i veze koje bi mogle ubrzati proces birokracije, naravno uz činjenicu da se ne radi o nikakvim protuzakonitim ili protuustavnim pravima. |